## Lista de Cambios
ID | Categoría | Módulo | Problema Detectado | Impacto | Cambio/Recomendación | Prioridad | Estado
1 | Interfaz / Login | Autenticación | No permite iniciar sesión con correo institucional. | Impide el acceso al laboratorio virtual. | Revisar validación de correos institucionales y autenticación. | Alta | Pendiente
2 | Gameplay / Cámara | Puntero y Vista FPS | El puntero queda fijo al cerrar la interfaz de información y afecta el movimiento de cámara. | La vista deja de funcionar correctamente. | Ocultar y bloquear nuevamente el cursor al cerrar la interfaz. | Alta | Pendiente
3 | Ortografía | SGA - Oxidante | Errores de redacción y puntuación. | Reduce calidad visual del proyecto. | Corregir ortografía del contenido mostrado. | Media | Pendiente
4 | Ortografía | SGA - Calavera y tibias cruzadas | Texto incorrecto: 'Toxicidad agudaa'. | Error visible para el usuario. | Cambiar 'agudaa' por 'aguda'. | Alta | Pendiente
5 | Ortografía | SGA - Signo de exclamación | Texto incorrecto: 'reacción alergica en la pie'. | Problema educativo y visual. | Cambiar por 'reacción alérgica en la piel'. | Alta | Pendiente
6 | Ortografía | SGA - Peligro para la salud | Texto incorrecto: 'Carcogeniciad'. | Información mal presentada. | Cambiar por 'Carcinogenicidad'. | Alta | Pendiente
7 | Ortografía | SGA - Llama Inflamable | Texto incorrecto: 'Gasinflamable'. | Error ortográfico visible. | Cambiar por 'Gas inflamable'. | Media | Pendiente